## Sheet1
婚礼筹备进度
| 项目 | 时间点 | 进度 | 备注
| 婚纱照 | 2025.11.1 | 未完成 | 11.1在临沧拍摄，订金1000，总价2999，包含：结婚大字报、结婚用的服装及伴郎伴娘服装，使用期7天
| 化妆 | 2026.2.10晚或2026.2.11早上 | 未完成 | 已预约，在上门化妆，688
| 摄影跟拍 |  | 未完成 | 和化妆一起，从开始化妆就开始拍摄
| 车队 | 2026.2.11 | 未完成 | 委托杨冲，6辆车，每辆480红包+烟一包，花自己装
| 司仪 | 2026.2.11 | 未完成 | 不用婚庆公司，提前请个主持人
| 伴郎伴娘 | 2026.2.11 | 未完成 | 伴郎伴娘各一个，已确定
| 去三桃订亲 | 腊月初(待定) | 未完成 | 具体礼节待沟通：红包金额及个数待定，购买物品及数量待定；等他们给出名单及购买物品清单，就可以包红包及准备购买东西
| 酒店 | 老扎西 | 未完成 | 桌数及宴请名单未完成
| 娱乐 | 老扎西 | 未完成 | 已商定场所，具体购买牌及大贰数量待定
| 购买物资 | 待定 | 未完成 | 各种需要购买的东西
| 住宿 | 2026.2.10-2026.2.11 | 未完成 | 宾客住宿